ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля  2024г.		   № 28

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Аязгуловского сельского поселения

за 1 квартал 2024 год»

На основании постановления администрации Аязгуловского сельского поселения №4 от 15.01.2019г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аязгуловского сельского поселения»

администрация Аязгуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аязгуловском сельском поселении за 1 квартал 2024 года (согласно Приложения 1).

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения за 1 квартал 2024 года (согласно Приложения 2).

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Аязгуловском сельском поселении за 1 квартал 2024 года (согласно Приложения 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аязгуловского сельского поселения                                        К.Н.Хисматуллин

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аязгуловском сельском поселении на 2024-2026 годы» Глава Аязгуловского сельского поселения ________ (К.Н.Хисматуллин) «16» апреля 20 24 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аязгуловском сельском поселении на 2024 - 2026 годы (муниципальный район (городской округ, сельское поселение)

за I квартал

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация в спортивных залах во внеурочное время физкультурно-оздоровительные занятия для жителей поселения. Привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Администрация Аязгуловского сельского поселения (глава Аязгуловского сельского поселения Хисматуллин К.Н. | 01.01.24 | 01.04.24 | 01.01.24-01.04.24 |  |  |  |  | 427,6 | 5,0 |
| Развитие материально- технической базы учреждения | Администрация Аязгуловского сельского поселения (глава Аязгуловского сельского поселения Хисматуллин К.Н. | 01.01.24 | 01.04.24 | 01.01.24-01.04.24 |  | 1102 0000000000 100 |  |  | 407,6 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 1102 0000000000200 |  |  | 20,0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 427,6 | 5,0 |

Исполнитель:

Степанюк О.А. тел.: 83513197502

_______________________ (подпись) «16» апреля 2024г.

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие благоустройства в Аязгуловском сельском поселении на 2024-2026 годы» Глава Аязгуловского сельского поселения ________ (К.Н.Хисматуллин) «16» апреля 20 24 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства в Аязгуловском сельском поселении на 2024 - 2026 годы (муниципальный район (городской округ, сельское поселение)

за I квартал

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Уличное освещение (оплата за уличное освещение) | Администрация Аязгуловского сельского поселения (глава Аязгуловского сельского поселения Хисматуллин К.Н. | 01.01.24 | 01.04.2024 | 01.01.24-01.04.24 |  |  |  |  | 1014,4 | 279,6 |
| Уличное освещение (замена уличных ламп) | Администрация Аязгуловского сельского поселения (глава Аязгуловского сельского поселения Хисматуллин К.Н. | 01.01.24 | 01.04.2024 | 01.01.24-01.04.24 |  |  |  |  | - | - |
| Экспертиза по Благоустройству сквера | Администрация Аязгуловского сельского поселения (глава Аязгуловского сельского поселения Хисматуллин К.Н. | 01.01.24 | 01.04.2024 | 01.01.24-01.04.24 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 1014,4 | 279,6 |

Исполнитель:

Степанюк О.А. тел.: 83513197502

_______________________ (подпись) «16» апреля 2024г.

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие культуры в Аязгуловском сельском поселении на 2024-2026 годы» Глава Аязгуловского сельского поселения ________ (К.Н.Хисматуллин) «16» апреля 20 24 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры Аязгуловского сельского поселения»

1 квартал (год) 2024 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (Организация досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждения культуры в Аязгуловском сельском поселении) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.23 | 01.04.23 | 01.01.23 | 01.04.23 |  |  |  | 3395,8 | 1898,6 |
| Основное мероприятие 1 (Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга.) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.23 | 01.04.23 | 01.01.23 | 01.04.23 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (Обеспечение деятельности МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения; Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках… | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.23 | 01.04.23 | 01.01.23 | 01.04.23 | Заработная плата и начисления по ней, тыс.руб |  |  | 1544,3 | 669,5 |
| Основное мероприятие 2 (Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организации культуры). | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.23 | 01.04.23 | 01.01.23 | 01.04.23 | Охват детей в возрасте от 5до18 лет, от общего кол-ва детей данного возраста в Аязгуловском сельском поселении, чел. | 240 | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Охват взрослого населения в возрасте от 18 до 65 лет, от общего количества данного возраста в Аязгуловском сельском поселении | 22 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей культурно массовых мероприятий, чел. | 5500 | 2456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников культурно массовых мероприятий, чел | 170 | 170 |  |  |
| Мероприятие (Оформление сцены и зрительного зала, оформление выставок, приобретение необходимого материала для бесперебойной работы организации, оплата услуг) | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.23 | 01.04.23 | 01.01.23 | 01.04.23 | связь |  |  | 19,0 | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  | ТЭР, гКал, куб.м., кВт | гКал-339,04; куб.м- 1658,16; кВт-34668,0 | гКал-231,1 куб.м- 0; кВт-8710,0 | 1389,5 | 870,7 |
|  |  |  |  |  |  | СТЭК |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата по ГПХ, тыс.руб. |  |  | 385,6 | 353,7 |
|  |  |  |  |  |  | ГСМ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | Приобретение сценической одежды, электротовары шт., прочее |  |  | 57,4 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | Составление смет | 1 шт. | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 3395,8 | 1898,6 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель | МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель:

зам.главы по фин.вопросам

Степанюк О.А.  (__________) 16.04.2024г.