ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» октября   2021г.		   № 73

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры вАязгуловском

сельском поселении на 2021 -2023 годы»

На основании постановления администрации Аязгуловского сельского поселения №4 от 15.01.2019г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аязгуловского сельского поселения»

администрация Аязгуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аязгуловском сельском поселении на 2021 -2023 годы» за 3 квартал 2021 года (согласно Приложения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Аязгуловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аязгуловского сельского поселения                                        К.Н.Хисматуллин

# Приложение

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие культуры в Аязгуловском сельском поселении на 2021-2023 годы» Глава Аязгуловского сельского поселения ________ (Хисматуллин К.Н.) «01» октября 20 21 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры Аязгуловского сельского поселения»

3 квартал (год) 2021 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (Организация досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждения культуры в Аязгуловском сельском поселении) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.21 | 01.04.21 | 01.01.21 | 01.04.21 |  |  |  | 3739,0 | 2761,5 |
| Основное мероприятие 1 (Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга.) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.21 | 01.10.21 | 01.01.21 | 01.10.21 |  |  |  | 1999,0 | 1470,8 |
| Мероприятие (Обеспечение деятельности МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения; Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках… | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.21 | 01.10.21 | 01.01.21 | 01.10.21 | Заработная плата и начисления по ней, тыс.руб |  |  | 1999,0 | 1470,8 |
| Основное мероприятие 2 (Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организации культуры). | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.21 | 01.10.21 | 01.01.21 | 01.10.21 | Охват детей в возрасте от 5до18 лет, от общего кол-ва детей данного возраста в Аязгуловском сельском поселении, чел. | 240 | 180 | 1740,0 | 1290,7 |
|  |  |  |  |  |  | Охват взрослого населения в возрасте от 18 до 65 лет, от общего количества данного возраста в Аязгуловском сельском поселении | 22 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей культурно массовых мероприятий, чел. | 5500 | 2456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников культурно массовых мероприятий, чел | 170 | 170 |  |  |
| Мероприятие (Оформление сцены и зрительного зала, оформление выставок, приобретение необходимого материала для бесперебойной работы организации, оплата услуг) | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.21 | 01.10.21 | 01.01.21 | 01.10.21 | связь |  |  | 17,0 | 11,3 |
|  |  |  |  |  |  | ТЭР, гКал, куб.м., кВт | гКал-339,04; куб.м- 1658,16; кВт-34668,0 | гКал-231,1 куб.м- 0; кВт-8710,0 | 1130,8 | 905,6 |
|  |  |  |  |  |  | СТЭК |  |  | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Оплата по ГПХ, тыс.руб. |  |  | 493,2 | 299,2 |
|  | ГСМ |  |  | 5,0 | 1,3 |
| … |  |  |  |  |  | Приобретение сценической одежды, электротовары шт. |  |  | 33,0 | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  | Составление смет | 1 шт. | 1 шт. | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Противопожарные мероприятия |  |  | 52,0 | 49,9 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3739,0 | 2761,5 |
| Ответственный исполнитель | Администрация Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель | МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель:

зам.главы по фин.вопросам

Степанюк О.А.  (__________) 01.10.2021г.