ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2022г.		   № 96

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры вАязгуловском

сельском поселении на 2022 -2024 годы»

На основании постановления администрации Аязгуловского сельского поселения №4 от 15.01.2019г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аязгуловского сельского поселения»

администрация Аязгуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аязгуловском сельском поселении на 2022 -2024 годы» за 3 квартал 2022 года (согласно Приложения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Аязгуловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы

Аязгуловского сельского поселения                                        Р.Р.Идрисова

- Таблица 4

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие культуры в Аязгуловском сельском поселении на 2022-2024 годы» И.о.Главы Аязгуловского сельского поселения ________ (Идрисова Р.Р.) «19» октября 20 22 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры Аязгуловского сельского поселения»

3 квартал (год) 2022 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (Организация досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждения культуры в Аязгуловском сельском поселении) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.22 | 01.07.22 | 01.01.22 | 01.07.22 |  |  |  | 4172,5 | 3577,4 |
| Основное мероприятие 1 (Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга.) | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.22 | 01.07.22 | 01.01.22 | 01.07.22 |  |  |  | 2071,0 | 2015,5 |
| Мероприятие (Обеспечение деятельности МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения; Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках… | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.22 | 01.07.22 | 01.01.22 | 01.07.22 | Заработная плата и начисления по ней, тыс.руб |  |  | 2071,0 | 2015,5 |
| Основное мероприятие 2 (Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организации культуры). | Администрация Аязгуловского сельского поселения. Глава Аязгуловского сельского поселения – Хисматуллин К.Н. | 01.01.22 | 01.07.22 | 01.01.22 | 01.07.22 | Охват детей в возрасте от 5до18 лет, от общего кол-ва детей данного возраста в Аязгуловском сельском поселении, чел. | 240 | 57 | 2101,5 | 1561,9 |
|  |  |  |  |  |  | Охват взрослого населения в возрасте от 18 до 65 лет, от общего количества данного возраста в Аязгуловском сельском поселении | 22 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей культурно массовых мероприятий, чел. | 5500 | 1375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников культурно массовых мероприятий, чел | 170 | 170 |  |  |
| Мероприятие (Оформление сцены и зрительного зала, оформление выставок, приобретение необходимого материала для бесперебойной работы организации, оплата услуг) | Соисполнитель –заведующий МУ ЦКС Аязгуловского с/п – Кутлухужина Ф.А. | 01.01.21 | 01.07.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | связь |  |  | 18,4 | 12,8 |
|  |  |  |  |  |  | ТЭР, гКал, куб.м., кВт | гКал-339,04; куб.м- 1658,16; кВт-34668,0 | гКал-203,01 куб.м- 0; кВт-3402,0 | 1546,1 | 1100,4 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт аппартуры, тыс.руб |  |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Оплата по ГПХ, тыс.руб. |  |  | 421,0 | 412,0 |
|  |  |  |  |  |  | ГСМ |  |  | 10,0 | 4,9 |
| … |  |  |  |  |  | Приобретение сценической одежды, шт. |  |  | 100,0 | 31,7 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 2101,5 | 1561,9 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель | МУ ЦКС Аязгуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель:

зам.главы по фин.вопросам

Степанюк О.А.  (__________) 19.10.2022г.